东莞植物园导览标识及科普系统提升设计制作项目规划方案

- 项目背景与目标

- 项目背景

- 东莞植物园作为东莞重要的城市生态绿地和科普教育基地，承担着市民生态休闲、植物科普认知的公共服务职能，随着入园游客量逐年增长，公众对植物园的游览体验、科普认知体验都提出了更高要求。目前园内现有导览标识存在系统不统一、部分标识老化破损、现有科普形式也难以满足不同年龄段游客的互动认知需求，亟需通过统一的规划设计与升级，打造清晰化、智能化、趣味化的导览与科普服务体系，提升植物园的公共服务与科普教育能力。

- 项目目标

- 本次项目计划完成东莞植物园全域导览标识的标准化设计制作布设，搭建配套的数字化科普服务系统，实现三个核心目标：一是梳理清晰的游览指引逻辑，为游客提供连贯顺畅的游览导航服务，解决游客找路难、动线混乱的问题；二是整合园区植物资源与生态知识，通过多元形式呈现科普内容，提升公众植物科普认知体验；三是契合东莞植物园的生态定位与城市文化特质，打造风格统一、与自然环境相融的标识与科普系统，提升园区整体服务品质。

- 核心建设内容

- 园区导览标识及科普系统全案规划设计

针对东莞植物园现有标识系统的分布逻辑、内容呈现和使用痛点进行全面调研，结合园区景观、专类园区定位与科普需求，完成全园导览标识点位规划与空间落位设计，统一视觉风格以适配自然氛围与科普属性；同时梳理全园科普内容体系，针对专类园植物特色完成科普内容框架策划，完成智慧科普教育设施功能规划，形成可落地的全案规划设计成果。设计需统筹全园视觉逻辑，确保指引链条连续且风格高度统一。

- 园区示范点深度开发及落地实施

- 选择特定园区作为示范区，针对示范区内特有植物开展定制化的科普解说设计并实施场景化布局，并在示范园区落地标准化导览标识牌、互动科普展牌等实体设施，完成智慧科普终端的安装调试，实现导览指引与科普展示功能的实景落地。此外针对植物园特有的高湿、高光照、多植物化感物质的复杂自然环境，标识材料须具备极强的耐候性与环保性。

- 线上智慧平台搭建

- 围绕植物园游览需求与科普功能，搭建整合科普互动功能的轻量线上智慧平台，打通线下实体标识设施与线上服务的连接（如高集成二维码/NFC），游客通过扫描标识牌的二维码即可获取对应植物的详细科普内容、音频讲解、拓展知识等丰富信息，实现线上线下科普内容的联动互补，提升植物园科普的可达性与趣味性。

- 自然教育学习单

- 供应商需针对K12教育需求，开发体系化自然教育学习单，与线下设施形成“互动解密”式研学循环。设计要结合东莞植物园专类园区特色，分层设主题，如为低龄学生设植物观察打卡等趣味任务，为初高中学生设植物特征对比等深度思考内容。所有任务节点对应园区导览科普点位，学生找标识、扫二维码获提示完成任务，形成完整研学闭环，辅助开展自然教育活动。

- 项目工作安排

- 本项目整体划分为四个阶段推进，各阶段核心工作安排如下表，具体工作进度可根据实际需要进行合理调整：

| - 阶段 | 工作时长 （月） | - 工作内容 |
| --- | --- | --- |
| - 前期调研与规划设计阶段 | - 2 | - 项目团队进场，开展全园现状调研，梳理现有标识系统痛点、科普资源点位，完成全案规划设计方案 |
| - 深化设计与成果评审阶段 | - 1 | - 根据评审意见优化全案设计，完成示范点标识、科普设施的深化设计，确认线上平台功能框架与自然教育学习单内容 |
| - 生产制作与落地实施阶段 | - 1.5 | - 完成实体标识设施、智慧终端的生产制作，进场开展示范点布设、安装与调试工作，完成线上平台开发测试与学习单印刷 |
| - 验收交付与收尾阶段 | - 0.5 | - 整理项目全部成果文档，组织项目验收，完成项目交付并提供后续运维指导服务 |

- 预期成果

- 数字化成果

| - 成果项目 | - 内容要求 | - 数量要求 |
| --- | --- | --- |
| - 全园标识系统规划方案 | - 以图文结合形式，完整呈现全园导览标识点位规划、落位示意图、视觉风格规范说明、科普内容框架，形成可交付的电子规划文档。 | - 1份 |
| - 全园标识设计矢量文件 | - 全园点位标识的矢量设计源文件、尺寸标注、材质说明，满足后续生产制作要求。 | - 1套 |
| - 视觉设计稿 | - 包含导览标识、科普展牌的完整设计效果图和样式稿，明确各标识的排版、配色与样式规范。 | - 1套 |
| - 智慧科普线上平台开发成果 | - 包含平台前端交互页面、后端管理后台的完整程序安装包、源代码及操作说明文档，支持后续功能迭代更新。 | - 1套 |
| - 自然教育学习单电子设计文件 | - 包含各主题分层学习单的可编辑电子设计文件，配套对应研学任务点位指引图。 | - 1套 |

- 实体成果

| - 成果项目 | - 内容要求 | - 数量要求 | - 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 示范园区落地建设 | - 完成标准化导览标识牌布设、互动科普展牌安装以及智慧科普终端的调试落地，整体效果符合规划设计要求，可正常投入使用。 | - >10000 | - m2 |
| - 园区导览设施 | - 按照设计标准生产制作完成园区各级导览标识成品，完成点位布设与固定调试，符合户外使用的安全性、耐用性要求。 | - ≥1 | - 套 |
| - 专类园区介绍设施 | - 完成专类园科普介绍设施的生产与落地布设，设施整体与周边自然环境风格统一，满足游客参观认知需求。 | - ≥1 | - 套 |
| - 科普设施 | - 完成互动科普展牌、智慧终端等设施的制作与落地，所有设施均满足耐候环保要求，可正常开展科普展示互动服务。 | - ≥10 | - 组 |
| - 自然教育学习单成品 | - 按需求印刷完成分层主题式学习单成品，配套打卡工具，可直接用于自然教育研学活动。 | - ≥100 | - 套 |