## Sheet1
东莞市园林绿化工程竣工验收监督检查表
项目名称： |  |  | 检查日期： |  |  | □首检 □复查
检查大类 | 检查分项 | 具体检查内容 | 检查方式 （现场操作） | 验收资料核查要求 | 检查结果（√符合 /× 不符合 /○资料缺失） | 问题描述
一、现场直观质量核查（核心监督项） | 1.1 苗木质量 | 1. 苗木品种、规格（胸径、高度、冠幅）与设计图纸一致，无明显偏差； | 1. 现场对照设计图纸核对主要苗木；乔木抽查比例不少于5%（最少不低于10株） | 施工单位提供苗木进场验收记录、苗木质量检验报告
|  | 2. 苗木无枯死、严重折枝、树皮大面积损伤（超过2处大于10cm×10cm的损伤；或树皮机械损伤接近“环剥”）； | 2. 目视检查苗木外观、长势；
|  | 3. 无明显病虫害，未混入外来入侵物种； | 3. 随机抽查 3-5 处苗木点位，抽查面积不少于50平方米。
4. 苗木长势良好，叶片无大面积枯黄、脱落
| 1.2 种植施工质量 | 1. 乔木种植笔直，树头埋深适中（不露根、不深埋），无倾斜、倒伏； | 1. 现场目视 + 手动检查支撑牢固度； | 施工单位提供苗木栽植施工记录、种植穴验收记录
|  | 2. 乔木均设置护树支撑，支撑牢固无松动，支撑杆无损伤树皮； | 2. 查看种植穴周边情况；
|  | 3. 土球包装物（无纺布、草绳等）已拆除，无残留； | 3. 随机抽查乔木种植点位
4. 种植穴无积水，周边土壤平整无明显坑洼
| 1.3 种植土质量 | 1. 种植土无建筑垃圾、工程废料、树根、石块等有害污染物； | 1. 现场目视检查种植土外观； | 施工单位提供种植土检测报告、种植土回填验收记录
|  | 2. 种植土无严重板结，土壤疏松透气，无裸露黄土（绿化覆盖到位）； | 2. 随机拨开表层土核查杂质情况；
|  | 3. 种植土标高符合设计要求，无明显沉降、隆起 | 3. 查看地形整体流畅度
| 1.4 地形与园建配套 | 1. 绿化地形流畅，无明显积水坑、凹凸不平； | 1. 现场步行巡查地形； | 施工单位提供地形整理验收记录、园建设施安装验收记录、给排水系统调试记录
|  | 2. 园路、座椅、花坛等园建设施无破损、松动，外观完整、功能完善，与绿化衔接顺畅； | 2. 目视 + 手动检查园建设施；
|  | 3. 给排水喷头、滴灌等设施可正常使用，无漏水、堵塞； | 3. 现场测试给排水、照明设施（建设单位配合）
4. 电力、照明设施无裸露线路，安装牢固。
| 1.5 古树 / 大树保护 | 1. 项目范围内古树、大树按保护方案落实防护措施（围挡、支撑、保湿等）； | 1. 现场核对保护方案与实际措施； | 1. 建设单位提供古树 / 大树保护方案
|  | 2. 古树、大树周边无施工破坏、堆载重物、硬化封土； | 2. 目视检查古树 / 大树生长状态及周边环境 | 2. 施工单位提供古树 / 大树保护施工及验收记录
3. 保护区域设置明显警示标志
二、竣工验收过程资料核查（监督验收程序合规性） | 2.1 基础资料完整性 | 1. 设计图纸、施工图审查合格文件、设计变更文件齐全且签字盖章完整； | 现场查阅资料原件 / 加盖公章的复印件，核对签字盖章 | 建设单位统一提供，按目录整理成册
2. 施工单位、监理单位资质证书符合要求，项目管理人员资质匹配
| 2.2 隐蔽工程验收资料 | 1. 种植土回填、种植穴开挖、地下管线保护等隐蔽工程有分部分项验收记录； | 现场查阅验收记录，核对签字、盖章及照片关联性 | 施工单位提供《隐蔽工程验收记录台账》及单份验收资料（含照片）
2. 隐蔽工程验收记录有施工、监理单位现场负责人签字 + 盖章；
3. 隐蔽工程验收附现场照片（可追溯）
| 2.3 分部分项工程验收资料 | 1. 苗木种植、地形整理、园建设施等各分部分项工程均有验收记录；苗木成活期养护记录（浇水、施肥、病虫害防治等）核查。 | 现场查阅分部分项验收资料，核对整改闭环情况 | 施工单位提供《分部分项工程验收记录》《工程整改复查记录》
2. 各分部分项工程验收由施工、监理单位共同签字确认，验收结论明确；
3. 不合格项有整改记录及复查验收记录
| 2.4 监理单位全过程资料 | 1. 监理单位编制园林绿化工程监理计划； | 现场查阅监理资料，核对旁站记录与关键工序的匹配性 | 监理单位提供全套监理资料，含《工程质量评估报告》（竣工版）
2. 有日常监理巡查记录、旁站记录（针对苗木吊装、古树保护等关键工序）；
3. 监理单位出具《工程质量评估报告》，明确工程质量是否合格
| 2.5 验收程序合规性资料 | 1. 建设单位已组织施工、监理单位完成竣工初验，有初验会议纪要及整改记录； | 现场查阅初验资料、验收方案，核对验收流程是否符合国家 / 省规范 | 建设单位提供《竣工初验会议纪要》《竣工验收方案》《工程资料归档目录》
2. 竣工正式验收有完整的验收方案，明确验收组成员、验收流程；
3. 验收资料已按规范整理成册，符合档案管理要求
三、文明施工 | 3.1 竣工现场文明施工 | 1. 施工现场无施工废料、建筑垃圾，做到工完场清； | 现场全域目视巡查 | 施工单位提供《竣工现场清理验收记录》
2. 临时施工设施已拆除，场地恢复原貌；
3. 绿化区域无白色垃圾、杂物，保洁到位
检查结果 | □通过 □限期整改 整改期限： 年 月 日
检查单位名称： |  |  | 检查人员签字：
建设单位名称： |  |  | 建设单位代表签字：
施工单位名称： |  |  | 施工单位代表签字：
监理单位名称： |  |  | 监理单位代表签字：