## 东莞市园林绿化工程质保期移交质量综合评价表（100 分最终修正
东莞市园林绿化工程质保期移交质量综合评价表
项目名称： |  |  |  |  | 评价日期： |  |  | □首评 □复评
考评单项 | 序号 | 评分项 | 细分内容 | 分值 | 评价方法 | 评分标准 | 单项得分 | 存在问题描述
一、整体评价 | 1 | 总体效果 | 按图施工、景观完整、卫生整洁、绿地率达标 | 8 | 现场全面巡查 | 优良8分、良好5分、一般2分，差不得分。必查
二、植物质量 | 1 | 乔木 | 成活率≥95%，生长健壮、无截顶 | 9 | 抽查 10%，≥10 株 | 成活率每降 1% 扣 2 分；必查
| 2 | 乔木 | 修剪规范、无干枯枝、残桩 | 4 | 现场巡查 | 每处不合格扣 1 分；必查
| 3 | 乔木 | 病虫害有效，单株受害≤20% | 4 | 抽查 20 株 | 每处不合格扣 1 分；必查
| 4 | 乔木 | 支撑牢固、无铁钉、软隔离、不伤木 | 3 | 全量巡查 | 每处不合格扣 1 分；必查
| 5 | 大树 / 古树保护 | 措施落实、未影响长势 | 4 | 对照方案核查 | 不到位扣 2 分；影响长势扣 4 分；不涉及则按满分计
| 6 | 树池 | 尺寸合适、透水透气 | 2 | 抽查 10% | 每处不合格扣 1 分；必查
| 7 | 灌木 | 成活率≥95%，生长健壮 | 7 | 抽查 3-5 片区 | 成活率不达标扣 2 分；必查
| 8 | 灌木 | 修剪整齐、无过度修剪 | 3 | 现场巡查 | 每处不合格扣 1 分；必查
| 9 | 灌木 | 病虫害防治及时 | 2 | 抽查查看 | 每处不合格扣 1 分；必查
| 10 | 地被 / 时花 | 覆盖完整、无斑秃、裸露＜0.2㎡ | 4 | 全面巡查 | 裸露≥0.2㎡每处扣 1 分；必查
| 11 | 草坪 | 覆盖完整、无斑秃、成活率≥95%，杂草率≤5% | 4 | 抽查 3 处 1㎡样方 | 每处不合格扣 1 分；必查
| 12 | 肥水管理 | 浇水施肥合理、无黄化 | 4 | 现场查看 | 每处不合格扣 1 分；必查
| 13 | 土壤 | 疏松、无板结、无建筑垃圾 | 3 | 扒土抽查 5 处 | 板结 / 垃圾扣 1-3 分；必查
| 14 | 地形 | 平整顺畅、无坑洼、排水顺坡 | 2 | 全面巡查 | 坑洼每处扣 1 分；必查
三、园建设施 | 1 | 园路 / 广场 / 铺装 | 平整、无破损、无松动 | 4 | 抽查 10 处 | 每处不合格扣 1 分；必查
| 2 | 景墙 / 园林小品 | 完好、整洁、安全 | 3 | 现场查看 | 每处不合格扣 1 分；不涉及则按满分计
| 3 | 儿童 / 健身设施 | 无尖角、无松动、安全 | 3 | 逐件检查 | 有隐患不得分；不涉及则按满分计
| 4 | 座椅 / 护栏 / 标识 | 牢固、完好、无锈蚀 | 3 | 全面巡查 | 每处不合格扣 1 分；不涉及则按满分计
| 5 | 喷灌 / 给排水 | 运行正常、不漏水、无积水 | 3 | 现场测试 | 故障每处扣 1 分；不涉及则按满分计
四、安全隐患排查 | 1 | 结构安全 | 挡墙、亭廊、护栏无开裂松动 | 4 | 目视 + 手推 | 隐患每处扣 2-4 分；必查
| 2 | 危险区域防护 | 水体 / 陡坡有防护、警示 | 2 | 现场巡查 | 无防护无警示扣 2 分；不涉及则按满分计
| 3 | 用电安全 | 照明无漏电、无破损 | 2 | 现场查看 | 不合格扣 1-2 分；不涉及则按满分计
五、养护与卫生 | 1 | 绿地及设施保洁 | 无垃圾、无落叶堆积；无乱张贴、乱刻划现象；湖面、水池水质清澈，有无漂浮（枝叶、青苔等)垃圾杂物；公共建筑外观完好、干净整洁； | 3 | 全面巡查 | 脏乱每处扣 1 分；必查
| 2 | 杂草清理 | 无成片杂草 | 2 | 现场查看 | 杂草多扣 1 分；必查
| 3 | 质保期管养记录 | 浇水 / 施肥 / 修剪 / 病虫 / 保洁记录 | 3 | 查阅台账 | 缺项扣 1 分；缺 1 个月扣 2 分；必查
六、移交资料 | 1 | 竣工及审批资料 | 竣工图、验收、审批文件齐全 | 5 | 逐项核对 | 缺项每处扣 1 分；不涉及则按满分计
|  |  | 总分 | 100
说明：基础合格条件需同时满足：1.植物成活率：乔木≥95%、灌木≥95%、草坪≥95%；2.核心资料：竣工图纸、验收备案文件、土壤检测报告齐全；3.安全隐患：无重大结构安全、儿童设施安全隐患。分级判定标准：1.优秀（≥90分），无单项得分低于该项目80%，无重大扣分项；2.合格（80-89分），核心项（植物、安全）得分≥该项目80%，其他项≥70%；3.不合格（＜80分），存在3项及以上关键项不达标，或基础条件不满足。不合格项目需15个工作日内完成整改并复评。不合格项目不得办理移交手续。
建设单位名称： | [5 empty] | 建设单位代表签名：
设计单位名称： | [5 empty] | 设计单位代表签名：
施工单位名称： | [5 empty] | 施工单位代表签名：
监理单位名称： | [5 empty] | 监理单位代表签名：
监管部门名称： | [5 empty] | 监管部门代表签名：
接管单位名称： | [5 empty] | 接管单位代表签名：