## 现场检查表
东莞市园林绿化工程施工现场检查要点表
项目名称： | [5 empty] | 项目地点：
施工单位： | [5 empty] | 监理单位：
模块 | 检查类别 | 检查项 | 检查内容 | 检查方式 | 量化标准 | 检查结果（打勾） | 问题描述 | 整改期限 | 复查结果
一、基础合规性检查 | 1.1 项目工程手续 | 人员配置 | 1. 施工单位是否配备专职安全员； 2. 关键岗位人员是否在岗履职（施工单位项目经理、项目技术负责人、质量管理、安全管理、造价管理、施工员、资料员，监理单位总监理工程师等） | 查人员任命文件、现场核实 | 作业人员≤50 人配 1 名专职安全员，＞50 人配 2 名，证件在有效期内 | 符合/不符合/限期整改/不涉及
| 1.2 方案交底 | 施工方案 | 1. 是否编制园林绿化专项施工方案； 2. 危大工程（如大型苗木吊装）是否有专项方案 | 查方案文件、询问技术负责人 | 园林绿化专项施工方案或危大工程专项方案有项目概况、施工部署、主要施工方法、隐蔽工程验收计划、质量管控和安全生产措施、文明施工措施、竣工验收计划、应急处置措施等内容。 | 符合/不符合/限期整改/不涉及
| 1.2 方案交底 | 安全交底 | 1. 是否对作业人员开展安全技术交底； 2. 交底记录是否完整、有签字确认 | 查交底记录、抽查作业人员 | 交底覆盖率 100%，记录签字完整，抽查 30% 作业人员掌握度≥90% | 符合/不符合/限期整改/不涉及
二、安全生产重点检查 | 2.1 特种设备安全 | 设备资质 | 1. 吊车、高空作业平台等特种设备是否有检验合格证书； 2. 设备是否完成登记，登记标志是否张贴 | 查检验证书、看设备登记标志 | 设备检验合格证书在有效期内，登记标志清晰张贴，设备铭牌完整无损坏 | 符合/不符合/限期整改/不涉及
| 2.1 特种设备安全 | 人员资质 | 1. 特种设备操作员是否持有效特种作业证； 2. 吊装指挥人员是否具备指挥资质 | 查证件原件、核对人员与证件一致性 | 特种作业证在有效期内，人员与证件照片一致，年度复审合格 | 符合/不符合/限期整改/不涉及
| 2.1 特种设备安全 | 现场操作 | 1. 吊车、高空作业平台等特种设备是否有检验合格证书； 2. 设备是否完成登记，登记标志是否张贴 | 监理提供核验记录，现场抽查检验证书、看设备登记标志 | 设备检验合格证书在有效期内，登记标志清晰张贴，设备铭牌完整无损坏 | 符合/不符合/限期整改/不涉及
| 2.1 特种设备安全 | 设备维保 | 1. 特种设备操作员是否持有效特种作业证； 2. 吊装指挥人员是否具备指挥资质 | 监理提供核验记录，现场抽查证件原件、核对人员与证件一致性 | 特种作业证在有效期内，人员与证件照片一致，年度复审合格 | 符合/不符合/限期整改/不涉及
| 2.2 临时用电安全 | 配电规范 | 1. 吊装作业是否设硬质警戒区、挂警示标志； 2. 吊物下方是否有人停留，是否违规超载 | 现场观察、查吊装记录 | 警戒区设置高度≥1.2m，吊物重量≤起重机额定负荷 80%，吊装记录完整 | 符合/不符合/限期整改/不涉及
| 2.2 临时用电安全 | 线路防护 | 1. 是否建立特种设备安全技术档案（含维保、自检记录）； 2. 设备安全装置（制动、限位）是否正常 | 查档案、设备测试记录 | 每月进行1次全面维保，每周进行1次日常检查，维保记录完整，安全装置测试合格 | 符合/不符合/限期整改/不涉及
| 2.3 作业防护安全 | 高空作业 | 1. 是否落实 “三级配电、两级保护”； 2. 配电箱是否符合 “一机一闸一漏一箱” 要求 | 监理提供检查配电箱、查配电系统图记录 | 严格落实'三级配电、两级保护'，配电箱符合'一机一闸一漏一箱'，漏电保护器动作电流≤30mA | 符合/不符合/限期整改/不涉及
| 2.3 作业防护安全 | 人员防护 | 1. 电线是否有破损、浸泡、碾压情况； 2. 临时用电是否由持证电工操作 | 监理提供查电线外观、查电工证件记录 | 电线无破损、浸泡、碾压，架空高度≥2.5m，埋地深度≥0.7m，电工持证上岗 | 符合/不符合/限期整改/不涉及
| 2.3 作业防护安全 | 动火 / 有限空间 | 1. 动火作业是否有内部审批手续，是否配灭火器及监护人，监理单位是否有签字确认； 2. 有限空间作业是否通风检测、设应急监护 | 查审批记录、现场核查 | 动火作业审批覆盖率100%，灭火器压力正常且在有效期，有限空间作业先通风、再检测、后作业，检测数据达标 | 符合/不符合/限期整改/不涉及
三、特殊天气防护检查 | 3.1 高温防护（5-9 月） | 作业安排 | 1. 作业人员是否正确佩戴安全帽、防护手套、防滑鞋； 2. 特种作业人员是否穿专用防护服装 | 现场抽查 | 作业人员100%正确佩戴安全帽、防护手套、防滑鞋，特种作业人员穿专用防护服装 | 符合/不符合/限期整改/不涉及
| 3.1 高温防护（5-9 月） | 防暑物资 | 1. 是否避开 11:00-15:00 高温时段作业； 2. 是否实行 “做两头、歇中间” 制度 | 查作业排班表、现场询问 | 日最高气温≥40℃停止当日作业，≥37℃≤40℃时户外作业累计不超过6h | 符合/不符合/限期整改/不涉及
| 3.2 台风 / 暴雨防护（4-9 月） | 雨后排查 | 1. 是否有台风 / 暴雨预警接收及响应机制； 2. 预警发布后是否按要求停工撤离 | 查响应记录、询问现场负责人 | 建立24小时预警接收机制，收到蓝色及以上台风/暴雨预警立即启动响应，危险区域作业人员100%撤离，停工后做好现场防护 | 符合/不符合/限期整改/不涉及
| 3.3 寒潮 / 霜冻防护（12-2 月） | 人员与苗木防护 | 1. 围挡、苗木支撑是否加固； 2. 排水系统是否畅通，吊车是否停至避风区 | 现场查看、查加固记录 | 围挡采用斜撑加固，乔木支撑为三角支撑且绑扎牢固，排水管网无堵塞、排水坡度符合要求，特种设备停放在地势较高、避风避雨的硬化区域并做好固定 | 符合/不符合/限期整改/不涉及
四、工程质量与文明施工检查 | 4.1 工程质量 | 苗木种植 | 1. 苗木规格是否符合设计要求； 2. 种植坑尺寸、土壤改良是否合规（是否混入建筑垃圾），苗木是否稳固； 3、苗木是否存在严重病虫害； 4、苗木树皮是否受损严重。 | 现场抽查苗木质量，监理单位提供检查检验记录 | 苗木胸径 / 高度偏差≤±5%，种植坑尺寸比土球大 30cm 以上，土壤改良后有机质含量≥3%，无建筑垃圾，苗木支撑牢固无倾斜，无检疫性病虫害，树皮破损面积≤1cm² | 符合/不符合/限期整改/不涉及
| 4.1 工程质量 | 土方作业 | 1. 土方开挖是否按方案执行，边坡是否稳定； 2. 回填土是否夯实，无沉降隐患。 3. 新进土壤的检测报告是否齐全。 | 现场观察，查压实记录、土壤检测记录 | 土方开挖坡度符合方案要求，边坡无裂缝 / 坍塌，回填土分层夯实（每层厚度≤30cm），压实度≥93%，新进土壤检测报告包含有机质、pH 值、重金属等指标且全部达标 | 符合/不符合/限期整改/不涉及
| 4.1 工程质量 | 园建设施（园路、铺装、挡墙、小品、城市家具施工管控） | 1.施工单位石材、管材、钢结构等材料进场自检记录是否齐全；隐蔽基层、基础工序完工后是否自检报验； 2.监理单位是否对材料进场复核、隐蔽工程验收签字，现场是否抽查铺装平整度、构件牢固度； 3.现场随机抽查 1-2 处铺装、小品，有无空鼓、松动、破损、尺寸与图纸不符问题。 | 查阅施工自检 、监理验收资料，现场抽查 1～2 处 | 材料报验、隐蔽验收记录完整；抽查部位铺装无空鼓、构筑物安装牢固，无明显破损偏差 | 符合/不符合/限期整改/不涉及
| 4.1 工程质量 | 园建设施（喷灌、照明、儿童设施、临边防护设施管控） | 1.施工单位管道、灯具、健身器材进场资料、通水通电调试记录是否留存； 2.监理是否见证水压 / 接地电阻测试、逐件核查健身设施安全状况； 3.现场抽查 1 处喷灌、1 处照明或健身设施，查看有无漏水、漏电、尖锐尖角、防护缺失隐患。 | 查阅试验、调试监理台账 ，现场抽查 1～2 处 | 试压、绝缘测试记录齐全；设施运行正常，无安全尖角、临边防护到位 | 符合/不符合/限期整改/不涉及
| 4.2 文明施工 | 现场管理 | 1. 施工现场是否设警示标志、划分作业区与行人通道； 2. 物料是否分类堆放，废弃物是否及时清理 | 现场查看 | 现场警示标志设置覆盖率 100%、清晰醒目，作业区与行人通道采用硬质隔离划分，物料按类型 / 规格分类堆放并挂牌标识，建筑垃圾 / 生活垃圾当日清理，现场无积渣积水 | 符合/不符合/限期整改/不涉及
| 4.2 文明施工 | 周边防护 | 1. 是否保护周边市政设施（路灯、管线、大树、古树）； 2. 施工是否有防扬尘措施（工地及周边围挡酒水物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗，渣土车辆密闭运输等） | 现场核查、询问周边群众，施工单位提供古树、大树保护方案 | 周边市政设施设置硬质防护围挡，无损坏 / 移位，施工区域落实扬尘管控，无周边群众投诉 | 符合/不符合/限期整改/不涉及
五、应急管理检查 | 5.1 应急物资 | 物资配备 | 1. 是否配备急救箱（含常用药品）、灭火器、抽水机、应急照明； 2. 物资是否完好可用 | 现场抽查物资配置情况及物资清单 | 按作业人数≥50 人配 2 个急救箱，灭火器设置点与动火点的最大距离不应超过10米（固体火灾）且压力正常，抽水机满足现场最大积水排量，应急照明覆盖所有作业区且续航≥4h，所有应急物资每月测试 1 次均完好 | 符合/不符合/限期整改/不涉及
| 5.2 应急预案 | 预案与演练 | 1. 是否制定触电、坍塌、中暑等专项应急预案； 2. 近半年是否开展应急演练，有记录 | 查预案文件、看演练记录 | 专项应急预案覆盖所有高风险作业类型，预案有可操作性并经建设单位、监理单位确认，近半年至少开展 1 次综合应急演练 + 2 次专项演练，演练参与率≥90%，有演练总结及整改记录 | 符合/不符合/限期整改/不涉及
六、工人工资与保险管理检查（联合属地人力资源社会保障部门检查） | 6.1 工资专户管理 | 专户设立 | 1. 工程合同额≥300 万元或工期≥3 个月的，是否按规定在银行设立农民工工资专用账户； 2. 专户是否由建设单位、施工单位、开户银行三方签订管理协议 | 查专户开户证明、三方协议 | 符合条件的工程 100% 设立工资专户，三方协议条款完整，专户无违规变更 / 注销，账户信息在施工现场醒目位置公示 | 符合/不符合/限期整改/不涉及
| 6.1 工资专户管理 | 资金拨付 | 1. 建设单位是否按工程进度，将人工费用（不低于工程款总额 15%）按时拨付至工资专户； 2. 是否存在拖欠拨付、挪用专户资金情况 | 查专户银行流水、资金拨付凭证 | 人工费用拨付比例≥工程款 15%，按工程进度每月足额拨付，无拖欠、截留、挪用专户资金情况，银行流水清晰可追溯 | 符合/不符合/限期整改/不涉及
| 6.2 工资保证金 / 保险 | 保证金缴存 | 1. 施工单位是否按规定，缴存农民工工资保证金（或购买工资支付保证保险）； 2. 保证金缴存金额、方式是否符合要求（如按工程合同额 1%-3%），是否存在欠缴、缓缴情况 | 查保证金缴存凭证、保险单 | 施工单位 100% 按要求缴存保证金或购买保证保险，缴存金额为工程合同额 1%-3%，保险保额覆盖全部工资总额，无欠缴、缓缴、退保情况 | 符合/不符合/限期整改/不涉及
| 6.3 工伤保险 | 参保全覆盖 | 1. 施工单位是否为所有作业人员（含农民工、临时工）办理工伤保险或商业险，做到 “全员参保、不漏一人”； 2. 参保手续是否在工程开工前办理，保险期限是否覆盖施工全周期 | 查工伤保险参保名单、缴费凭证、保险单 | 作业人员工伤保险参保覆盖率 100%，无漏保、断保情况，参保手续在开工前完成，保险期限自开工至竣工验收后 30 天 | 符合/不符合/限期整改/不涉及
| 6.4 用工管理 | 劳动合同签订 | 1. 施工单位是否与所有作业人员签订书面劳动合同，明确工资标准、支付时间、工作岗位等； 2. 合同是否由工人本人签字，是否存在 “空白合同”“代签合同” | 查劳动合同台账、抽查工人合同 | 100% 工人签订书面合同，工人留存副本，合同含工资标准（不低于当地最低工资）、社保、支付时间等条款，无空白合同、代签合同，合同台账实时更新 | 符合/不符合/限期整改/不涉及
检查人员签字： |  |  | 施工单位签字： |  | 复查人员签字： |  | 施工单位签字：
监理单位签字： |  |  | 检查日期： |  | 监理单位复查人员签字： |  | 复查日期：
说明：检查结果栏需根据实际检查情况填写，确保问题可追溯、整改有闭环