## 封面
东莞市东一装饰设计有限公司工程预算表
预 算 书

## 工程
服务内容清单
东莞植物园珍稀植物园挡土墙项目 |  |  |  |  | 备注
序号 | 项目分项名称 | 单位 | 数量 | 材料结构及工艺说明 | 服务内容数值为估算数值，以现场实际情况需求为准。
1 | 挖掘机台班 | 台班 | 2 | 挖掘挡土墙基础
2 | 素土夯实 | m | 36 | 基础层素土夯实
3 | 石粉回填 | m² | 36 | 石粉回填、回填厚度100mm
4 | C20素砼找平层 | m² | 36 | c20找平层、找平层厚度100mm
5 | 钢筋 | 吨 | 0.56 | 上下双层配筋12厘、间距200mm
6 | 模板 | m | 40 | 建筑专用模板
7 | 混凝土浇筑 | m³ | 12.6 | c25商品砼
8 | 泵车 | 台班 | 1
9 | 基础人工 | m² | 36 | 挡土墙基础施工人工
10 | 模板安装 | m² | 136
11 | 钢筋安装 | 吨 | 2.04 | 竖向主筋12厘、水平分布筋10厘、间距200mm
12 | c25混凝土 | m³ | 24 | c25商品砼
13 | 泵车 | 台班 | 1
14 | 泄水孔 | 个 | 24 | 50泄水孔
15 | 墙体人工 | m² | 54.4 | 挡土墙墙体施工人工
16 | 工程废料装车外运 | m³ | 32 | 工程废料装车外运到指定地点堆放
17 | 材料二次搬运 | 工 | 8 | 施工地点特殊、施工材料不能直接到位、需要二次搬运材料。需要搬运的材料包含水泥、石粉、沙子、模板、钢筋、钢架、机械等
18 | 搭建施工架子 | m³ | 126 | 双排脚手架
19 | 挖机泥土回填 | 台班 | 1 | 施工后周边泥土挖掘进行回填夯实。